## Загальна інформація
ЗАТВЕРДЖУЮ
в.о. Генерального директора
Голови Правління
________________ Іващук Ф.С.
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Назва компанії | ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія"
Звітний період: з | 01.01.2012р. | по | 31.12.2012р.
Прогнозний період: з | 00.00.0000 | по | 00.00.0000
Погоджено:
Головний бухгалтер |  |  | Н.О. Марчук
Виконавець |  |  | М.М. Кірейцева

## 1. Зведений звіт
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія"
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на прогнозний період, тис.грн (з ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис.грн (з ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 27009.1178 | 27009.1178 | 27168.7583 | 27968.5535 | 100.6% | -159.6405
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 3198.7337 | 3198.7337 | 2981.0314 | 2981.0314 | 93.19% | 217.7023
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 362.2022 | 362.2022 | 352.45 | 352.45 | 97.31% | 9.7522
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 253.126 | 253.126 | 253.126 | 253.126 | 100% | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 478.86 | 478.86 | 474.52 | 474.52 | 99.09% | 4.34
7 | Інше | 82.18 | 82.18 | 88.1996 | 88.2 | 107.3% | -6.0196
8 | Усього | 31384.2196 | 31384.2196 | 31318.0853 | 32117.8809 | 99.79% | 66.1343
в.о. Генерального директора - Голови Правління |  |  | _________________ |  | Ф.С. Іващук
(підпис)
25.10.2012 року | 24.01.2013р.
М. П.

## 1.1. Технічний розвиток мереж
1.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
№ з/п | Складові цільової програми |  | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис.грн (з ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис.грн (з ПДВ)
[6 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч: |  |  | 25844.3016 | 25844.3016 | 26003.9442 | 26803.7393 | 100.6% | -159.6426
1.1.1 | Будівництво нових ліній електропередачі (ЛЕП), усього, з них: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| І.1.1.1 | 110 кВ | освоєно 8: 0%; освоєно 9: 0
| І.1.1.2 | 35 кВ | освоєно 8: 0%; освоєно 9: 0
| І.1.1.3 | 6-20 кВ | освоєно 8: 0%; освоєно 9: 0
| І.1.1.4 | 0,4 кВ | освоєно 8: 0%; освоєно 9: 0
| І.1.1.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | освоєно 8: 0%; освоєно 9: 0
1.1.2 | Реконструкція ЛЕП, всього з них: |  |  | 2789.6258 | 2789.6258 | 2772.3204 | 5214.1877 | 99.38% | 17.3054
| І.1.2.1 | 110 кВ | освоєно 8: 0%; освоєно 9: 0
| І.1.2.2 | 35 кВ | освоєно 8: 0%; освоєно 9: 0
| І.1.2.3 | 6-20 кВ |  | 1850.2816 | 1850.2816 | 1848.3204 | 2275.3108 | 99.89% | 1.9612
| І.1.2.4 | 0,4 кВ |  | 939.3442 | 939.3442 | 924 | 2938.877 | 98.37% | 15.3442
| І.1.2.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами |  | 452.351 | 452.351 | 445 | 1650 | 98.37% | 7.351
1.1.3 | Будівництво нових підстанцій (ПС), розподільних пунктів (РП) та трансформаторних підстанцій (ТП), усього, з них: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| І.1.3.1 | 110 кВ | освоєно 8: 0%; освоєно 9: 0
| І.1.3.2 | 35 кВ | освоєно 8: 0%; освоєно 9: 0
| І.1.3.3 | 6-20 кВ | освоєно 8: 0%; освоєно 9: 0
1.1.4 | Реконструкція ПС, ТП та РП, усього з них: |  |  | 22818.8058 | 22818.8058 | 22996.3438 | 21306.3715 | 100.8% | -177.538
| І.1.4.1 | 150 кВ |  | 14106.82 | 14106.82 | 14106.8185 | 14106.8185 | 100% | 0.00147
| І.1.4.2 | 35 кВ |  | 7320.3518 | 7320.3518 | 7563.9992 | 5874.027 | 103.3% | -243.6475
| І.1.4.3 | 6-20 кВ |  | 1391.634 | 1391.634 | 1325.526 | 1325.526 | 95.25% | 66.108
1.1.5 | Модернізація ПС, ТП та РП, усього з них: |  |  | 235.87 | 235.87 | 235.28 | 283.18 | 99.75% | 0.59
| І.1.5.1 | 110 кВ | освоєно 8: 0%; освоєно 9: 0
| І.1.5.2 | 35 кВ |  | 186.456 | 186.456 | 187.38 | 187.38 | 100.5% | -0.924
| І.1.5.3 | 6-20 кВ |  | 49.414 | 49.414 | 47.9 | 95.8 | 96.94% | 1.514
1.2 | Інше |  |  | 1164.8162 | 1164.8162 | 1164.8141 | 1164.8142 | 100% | 0.00205
1.3 | Усього |  |  | 27009.1178 | 27009.1178 | 27168.7583 | 27968.5535 | 100.6% | -159.6405

## 1.2. Зниження понаднорматива
1.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
№ з/п | Складові цільової програми | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис.грн (з ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис.грн (з ПДВ)
[5 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2.1 | Покращення обліку електроенергії, у т.ч.: |  | 1118.0744 | 1118.0744 | 905.333 | 905.333 | 80.97% | 212.7414
2.1.1 | впровадження комерційного обліку електроенергії |  | 50.0744 | 50.0744 | 56.533 | 56.533 | 112.9% | -6.4586
2.1.2 | впровадження обліку електроенергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій) |  | 828 | 828 | 608.8 | 608.8 | 73.53% | 219.2
2.1.3. | Заміна вимірювальних трансформаторів 0,4 кВ | [5 empty] | 0% | 0
| Заміна вимірювальних трансформаторів 6(10)-150 кВ | [5 empty] | 0% | 0
2.1.4 | впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| сільським | [5 empty] | 0% | 0
| міським | [5 empty] | 0% | 0
2.1.5 | придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій |  | 240 | 240 | 240 | 240 | 100% | 0
2.2 | Інше |  | 2080.6593 | 2080.6593 | 2075.6984 | 2075.6984 | 99.76% | 4.9609
| Усього |  | 3198.7337 | 3198.7337 | 2981.0314 | 2981.0314 | 93.19% | 217.7023

## 1.3. АСДТК
1.3. Впровадження та розвиток автоматизації АСДТК
№ з/п | Складові цільової програми | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис.грн (з ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) |  | Відсоток виконання | Залишилось не виконано, тис.грн (з ПДВ)
[5 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3.1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управління замість морально і фізично зношених та для розширення існуючих, у т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3.1.1 | Система керування і отримання даних | [5 empty] | 0% | 0
3.1.2 | Телемеханіка ПС | [5 empty] | 0% | 0
3.1.3 | Архіватори мови | [5 empty] | 0% | 0
3.1.4 | Цифрові реєстратори подій | [5 empty] | 0% | 0
3.2 | Інше | [5 empty] | 0% | 0
| Усього |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0

## 1.4. Інформаційні технології
1.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
№ з/п | Складові цільової програми | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис.грн (з ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис.грн (з ПДВ)
[5 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
4.1 | Модернізація наявних та закупівля нових апаратних засобів інформатезації, у т.ч.: |  | 264.703 | 264.703 | 253.45 | 253.45 | 95.75% | 11.253
4.1.1 | закупівля нових робочих станцій |  | 163.5 | 163.5 | 163.57 | 163.57 | 100% | -0.07
4.1.2 | закупівля нового мережного обладнання |  | 10 | 10 | 10.05 | 10.05 | 100.5% | -0.05
4.1.3 | модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання |  | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 92.06% | 0.5
4.1.4 | інші засоби інформатезації |  | 84.903 | 84.903 | 74.03 | 74.03 | 87.19% | 10.873
4.2 | Закупівля операційних систем, у т.ч.: |  | 97.4992 | 97.4992 | 99 | 99 | 101.5% | -1.5008
4.2.1 | OLP Microsoft Windows 7 Professional |  | 47.4992 | 47.4992 | 47.34 | 47.34 | 99.66% | 0.1592
4.2.2 | Microsoft Office Home and Business,box |  | 50 | 50 | 51.66 | 51.66 | 103.3% | -1.66
4.2.3 | інше | [5 empty] | 0% | 0
4.3 | Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4.3.1 | білінгових систем | [5 empty] | 0% | 0
4.3.2 | іншіх систем контролю та управління | [5 empty] | 0% | 0
4.3.3. | інше
4.4 | Інформаційна система управління виробництвом | [5 empty] | 0% | 0
4.5 | Інше | [5 empty] | 0% | 0
| Усього |  | 362.2022 | 362.2022 | 352.45 | 352.45 | 97.31% | 9.7522

## 1.5. Зв'язок
1.5. Впровадження та розвиток системи зв'язку
№ з/п | Складові цільової програми | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис.грн (з ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис.грн (з ПДВ)
[5 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5.1. | Системи зв'язку та телекомунікацій, у т.ч.: |  | 253.126 | 253.126 | 253.126 | 253.126 | 100% | 0
5.1.1 | впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата | [5 empty] | 0% | 0
5.1.2 | цифрові автоматичні телефонні станції (АТС) |  | 253.126 | 253.126 | 253.126 | 253.126 | 100% | 0
5.1.3 | модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо) | [5 empty] | 0% | 0
5.1.4 | резервне електроживлення засобів зв'язку | [5 empty] | 0% | 0
5.2. | Придбання обладнання, що не вимагає монтажу | [5 empty] | 0% | 0
5.3. | Інше | [5 empty] | 0% | 0
| Усього |  | 253.126 | 253.126 | 253.126 | 253.126 | 100% | 0

## 1.6. Транспорт
1.6. Модернізація та закупівля колісної техніки
№ з/п | Складові цільової програми | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис.грн (з ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис.грн (з ПДВ)
[5 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
VІ.1 | Daewoo Lanos (ІнРЕМ, КрРЕМ ) |  | 160.32 | 160.32 | 161.92 | 161.92 | 101% | -1.6
VІ.2 | ГАЗ-330232, дует, борт., тент (ВгРЕМ) |  | 138.6 | 138.6 | 140.1 | 140.1 | 101.1% | -1.5
VІ.2 | ГАЗ-3309, Фургон-С (ВКБ) | Кошти ІП-2011р. | 179.94 | 179.94 | 172.5 | 172.5 | 95.87% | 7.44
| Усього |  | 478.86 | 478.86 | 474.52 | 474.52 | 99.09% | 4.34

## 1.7. Інше
1.7. Інше
№ з/п | Складові цільової програми | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис.грн (з ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис.грн (з ПДВ)
[5 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
VІІ.2. | Обладнання, що не вимагає монтажу |  | 82.18 | 82.18 | 88.1996 | 88.2
VІІ.2.1 | Прилад для визначення вологості методом Карла Фішера |  | 31.94 | 31.94 | 39.9996 | 40 | 125.2% | -8.0596
VІІ.2.2 | Шафа для зберігання реактивів |  | 2.04 | 2.04 |  |  | 0% | 2.04
VІІ.2.3 | Прилад "Рейс-105М" (ПвРЕМ, ВгРЕМ) |  | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 100% | 8e-06
| Усього |  | 82.18 | 82.18 | 88.1996 | 88.2 | 107.3% | -6.0196

## 2. Детальний звіт
Нараховано коштів на виконання інвестиційної програми ________ |  | 31384.2196 | тис. грн
Фактично отримано коштів на виконання інвестиційної програми |  | 31384.2196 | тис. грн
Витрачено коштів на фінансування капітальних вкладень (з наростаючим підсумком нз 31.12.2012р.) |  |  |  | 31318.0853 | тис. грн
2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія"
№ з/п | Найменування складових цільової програми * | Одиниця виміру | Заплановано на прогнозний період |  |  |  | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком) |  | Виконано |  |  |  |  | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів | Залишилось не профінансовано |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невиконання плану
[9 empty] | Профінансовано |  |  | Освоєно
|  |  | Джерело фінансування | Вартість одиниці продукції, тис.грн з ПДВ | кількість, шт. | вартість, тис.грн | кількість, шт. | вартість, тис.грн | Вартість одиниці продукції | Кількість, шт. | Вартість, тис.грн | Кількість, шт. | Вартість, тис.грн |  | кількість, шт. | вартість, тис.грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
І. Технічний розвиток (переозброєння), модернізація та будівництво електричних мереж та обладнання
І.1 | Розвиток, модернізація та будівництво електричних мереж, у т.ч: |  |  |  |  | 25844.3016 |  | 25844.3016 |  |  | 26003.9442 |  | 26803.7393 |  |  | -159.6426
І.1.1 | Заміна обладнання, з них: |  |  |  |  | 22818.8058 |  | 22818.8058 |  |  | 22996.3438 |  | 21306.3715 |  |  | -177.538
І.1.1.1 | Заміна зношеного обладнання |  |  |  |  | 21427.1718 |  | 21427.1718 |  |  | 21670.8178 |  | 19980.8455 |  |  | -243.646
І.1.1.1.1 | Установка другого силового трансформатора, вакуумного вимикача, роз'єднувача, шинного мосту 6 кВ, ввідної комірки Т-62 та другої секції шин 6 кВ на ПС 35/6 кВ "Чешка" | шт |  |  | 1 | 5630.3807 | 1 | 5630.3807 |  | 1 | 5874.027 | 1 | 5874.027 | №№ 352, 812, 813, 353, 814, 815, 354, 816, 817 від 31.12.2012 |  | -243.6463 |  | Гарант Енерго (тендер), ПАО "Запорожтрансформатор (тендер)
І.1.1.1.1 | Заміна МВ-35 на вакуумні вимикачі 35кВ на ПС 3 | шт | Кошти ІП-2011р. |  |  | 270.6211 |  | 270.6211 |  |  | 270.6191 |  |  |  |  | 0.00206 |  | ООО НПП"Техенергоснаб" (тендер)
І.1.1.1.2 | Заміна МВ-35 на вакуумні вимикачі 35кВ на ПС 47 | шт | Кошти ІП-2011р. |  |  | 296.622 |  | 296.622 |  |  | 296.6252 |  |  |  |  | -0.0032 |  | ООО НПП"Техенергоснаб" (тендер)
І.1.1.1.4 | Реконструкція підстанції з заміною ОД-35 на вакуумні вимикачі 35кВ на ПС №50 | шт | Кошти ІП 2009р. |  |  | 440.364 |  | 440.364 |  |  | 440.364 |  |  | №№768,769 від 30.12.2011р. |  | 0 |  | ТОВ "Енерджи Сервіс" (тендер)
І.1.1.1.5 | Заміна комірок КРУН-10 на комірки типу К-59 на ПС"Північна" | шт | Кошти ІП 2009р. |  |  | 682.364 |  | 682.364 |  |  | 682.364 |  |  | №№ 773-775 від 30.12.2012р. |  | 0
І.1.1.1.6 | Роботи з відновлення обладнання ПС 150/10/6 кВ "ПЛМ", в т.ч. |  |  |  |  | 14106.82 |  | 14106.82 |  |  | 14106.8185 |  | 14106.8185 |  |  | 0.00147
| Силовий трансформатор потужністю 40 МВА 154/10/6 кВ |  |  | 12286.28 | 1 | 12286.28 | 1 | 12286.28 | 12286.284 | 1 | 12286.284 | 1 | 12286.284 | №№ 384, 821 від 31.12.2012 |  | -0.004 |  | ПАО "Запорожтрансформатор" (тендер)
| транспортування |  |  | 247.66 | 1 | 247.66 | 1 | 247.66 | 247.66 | 1 | 247.66 | 1 | 247.66 |  |  | 0 | 0% | ЭЮМ "Реагент"
| демонтаж |  |  | 150.51 | 1 | 150.51 | 1 | 150.51 | 150.5045 | 1 | 150.5045 | 1 | 150.5045 |  |  | 0.00547 | -0.003634% | ЭЮМ "Реагент"
| монтаж |  |  | 857.6 | 1 | 857.6 | 1 | 857.6 | 857.6 | 1 | 857.6 | 1 | 857.6 | №№ 411, 824; 413, 825 від 31.12.2012 |  | 0 | 0% | ТОВ "Енерджи Сервіс" (тендер)
| реактор |  |  | 510 | 1 | 510 | 1 | 510 | 510 | 1 | 510 | 1 | 510 |  |  | 0 | 0%
| пусконаладка |  |  | 54.77 | 1 | 54.77 | 1 | 54.77 | 54.77 | 1 | 54.77 | 1 | 54.77 |  |  | 0 | 0%
І.1.1.2 | Заміна повністю амортизованого обладнання |  |  |  | 22 | 1391.634 | 22 | 1391.634 |  | 22 | 1325.526 | 22 | 1325.526 |  |  | 66.108 |  | ЗМГТ (тендер)
І.1.1.2.1 | Трансформатор ТМ-63/6 (КрРЕМ) | шт |  | 22.29 | 1 | 22.29 | 1 | 22.29 | 21.132 | 1 | 21.132 | 1 | 21.132 | № 165 від 03.07.2012р. | 0 | 1.158 | -5.195%
| Трансформатор ТМ-250/6 (КрРЕМ) | шт |  | 43.488 | 1 | 43.488 | 1 | 43.488 | 42.072 | 1 | 42.072 | 1 | 42.072 | № 245 від 30.09.2012р. | 0 | 1.416 | -3.256%
| Трансформатор ТМ-400/6 (ДнРЕМ, ВгРЕМ, ЖвРЕМ, КрРЕМ) | шт |  | 60.936 | 14 | 853.104 | 14 | 853.104 | 58.2705 | 14 | 815.787 | 14 | 815.787 | №№155-157 від 08.06.2012р., №145 від 30.06.2012р., №191 від 31.08.2012р., № 127 від 31.05.2012р.№ 80-82 від 27.04.2012, № 193,194 від 02.08..2012, № 164 від 03.07.2012р. | 0 | 37.317 | -4.374%
| Трансформатор ТМ-630/6 (ДнРЕМ, КрРЕМ) | шт |  | 87.72 | 4 | 350.88 | 4 | 350.88 | 82.4985 | 4 | 329.994 | 4 | 329.994 | №188-190 від 31.08.2012р., №243 від 30.09.2012р. | 0 | 20.886 | -5.952%
| Трансформатор ТМ-400/10 (ГвРЕМ) | шт |  | 60.936 | 2 | 121.872 | 2 | 121.872 | 58.2705 | 2 | 116.541 | 2 | 116.541 | №№106,107 від 17.05.2012р. | 0 | 5.331 | -4.374%
І.1.2 | Усунення невідповідностей обладнання електричних мереж вимогам директивних матеріалів, циркулярів та виконання приписів |  |  |  |  | 186.456 |  | 186.456 |  |  | 187.38 |  | 187.38 |  |  | -0.924
І.1.2.1 | Усунення невідповідностей по ПС "ЛТФ", ПС "14" |  |  |  |  | 186.456 |  | 186.456 |  |  | 187.38 |  | 187.38 |  |  | -0.924
| Трансформатор напруги 6 кВ, кл. точності 0,5 типу НТМІ - 6 | шт |  | 7.7561 | 10 | 77.561 | 10 | 77.561 | 8.15 | 10 | 81.48 | 10 | 81.48 | №74 від 02.04.2012, №240 від 30.09.2012, №108 від 21.05.2012 | 0 | -3.919 | 5.079% | ТОВ "Проматом", ТОВ "Альфа-Енерджи"
| Трансформатор струму типу ТПОЛ-10 У3: | шт |  |  | 17 | 108.895 | 17 | 108.895 |  | 17 | 105.9 | 17 | 105.9 |  | 0 | 2.995 |  | ТОВ "Проматом"
| 50/5 | шт |  | 6.708 | 2 | 13.416 | 2 | 13.416 | 6.3 | 2 | 12.6 | 2 | 12.6 | № 474 від 31.12.2012 | 0 | 0.816 | -6.082%
| 100/5 | шт |  | 6.708 | 6 | 40.248 | 6 | 40.248 | 6.3 | 6 | 37.8 | 6 | 37.8 | № 473 від 31.12.2012 | 0 | 2.448 | -6.082%
| 150/5 | шт |  | 6.708 | 4 | 26.832 | 4 | 26.832 | 6.3 | 4 | 25.2 | 4 | 25.2 | № 471 від 31.12.2012 | 0 | 1.632 | -6.082%
| 400/5 | шт |  | 5.982 | 4 | 23.928 | 4 | 23.928 | 6 | 4 | 24 | 4 | 24 | № 472 від 31.12.2012 | 0 | -0.072 | 0.3009%
| 1000/5 | шт |  | 4.471 | 1 | 4.471 | 1 | 4.471 | 6.3 | 1 | 6.3 | 1 | 6.3 | № 476 від 31.12.2012 | 0 | -1.829 | 40.91%
І.1.3 | Удосконалення схем та розвиток електричних мереж, з них: |  |  |  |  | 2386.6888 |  | 2386.6888 |  |  | 2375.2204 |  | 3659.9877 |  |  | 11.4684
І.1.3.1 | Реконструкція ЛЕП |  |  |  |  | 2337.2748 |  | 2337.2748 |  |  | 2327.3204 |  | 3564.1877 |  |  | 9.9544
І.1.3.1.2 | Реконструкція КЛ- 6-10 кВ | км | Кошти ІП 2009р. | 361.61 | 1.1639 | 420.86 | 1.1639 | 420.86 | 361.61 | 1.1639 | 420.86 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | ТОВ ЕЮМ ХМПП(тендер)
І.1.3.1.3 | Реконструкція КЛ-0,4 кВ | км | Кошти ІП-2011р. | 248.47 | 1.96 | 486.9932 | 1.96 | 486.9932 | 244.3878 | 1.96 | 479 | 5.045 | 1288.877 | № 93 від 31.03.2012р., №№177-184,233 від 31.05.2012р. №№ 246-250 від 30.06.2012р. | 0 | 7.9932 | -1.643% | ТОВ "Енерджи Сервіс" (тендер)
І.1.3.1.4 | Реконструкція КЛ- 6-10 кВ | км | Кошти ІП-2011р. | 131.87 | 2.76 | 363.9612 | 2.76 | 363.9612 | 131.1594 | 2.76 | 362 | 4.77 | 1209.8504 | №№91,92 від 31.03.2012р., №№260-262 від 30.06.2012р. | 0 | 1.9612 | -0.5388% | ТОВ "Енерджи Сервіс" (тендер)
| Реконструкція КЛ- 6-10 кВ | км | Кошти ІП-2011р. | 566.73 | 1.88 | 1065.4604 | 1.88 | 1065.4604 | 566.7259 | 1.88 | 1065.4604 | 1.88 | 1065.4604 | №86 від 30.04.11р., №№101-105 від 31.05.11р., №606 від 30.11.2011р. | 0 | 0 | -0.0007189% | ДП ЛЕО (тендер)
І.1.3.4 | Модернізація, інше |  |  |  |  | 49.414 |  | 49.414 |  |  | 47.9 |  | 95.8 |  |  | 1.514
І.1.3.4.2 | Шафа КТП під трансформатори 250 кВА |  | Кошти ІП 2009р. |  | 1 | 49.414 | 1 | 49.414 | 47.9 | 1 | 47.9 | 2 | 95.8 | № 78 від 24.04.2012р., №154 від 07.06.2012р. | 0 | 1.514 |  | ТОВ "Трансенергоком"
І.1.4 | Модернізація ПЛ |  |  |  |  | 452.351 |  | 452.351 |  |  | 445 |  | 1650 |  |  | 7.351
І.1.4.1 | Модернізація в населених пунктах ПЛ-0,4 кВ з використанням самоутримуючих ізольованих проводів |  | Кошти ІП-2011р. | 210.5642 | 2.1483 | 452.351 | 2.1483 | 452.351 | 207.1424 | 2.1483 | 445 | 7.87 | 1650 | №№234-240 від31.05.2012р., №№241,259, б/н від 30.06.2012р. | 0 | 7.351 | -1.625% | ТОВ "Енерджи Сервіс" (тендер)
І .2 | Інше |  |  |  |  | 1164.8162 |  | 1164.8162 |  |  | 1164.8141 |  | 1164.8142 |  |  | 0.00205
І .2.2 | Проектні роботи |  |  |  |  | 1164.8162 |  | 1164.8162 |  |  | 1164.8141 |  | 1164.8142 |  | 0 | 0.00205
І .2.2.4 | ПВР та експертиза ПЛ-0,4 | км |  | 35.461 | 6.4 | 226.9504 | 6.4 | 226.9504 | 35.461 | 6.4 | 226.9504 |  | 226.9504 |  | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Енерджи Сервіс" (тендер)
І .2.2.5 | ПВР та експертиза КЛ-6-10 | км |  | 49.312 | 6 | 295.872 | 6 | 295.872 | 49.31 | 6 | 295.87 | 6 | 295.87 |  | 0 | 0.002 | -0.004056% | ДП ЛЕО (тендер)
І .2.2.6 | ПВР та експертиза КЛ-0,4 | км |  | 71.071 | 5.15 | 366.0156 | 5.15 | 366.0156 | 71.071 | 5.15 | 366.0156 | 5 | 366.0156 |  | 0 | 5e-05 | -1.366e-05% | ТОВ "Енерджи Сервіс" (тендер)
І .2.2.10 | Влаштування розвантажувальних підстанцій (ДнРЕМ) | шт |  | 32.5986 | 1 | 32.5986 | 1 | 32.5986 | 32.5986 | 1 | 32.5986 | 1 | 32.5986 |  | 0 | 0 | 0% | ДП ЛЕО (тендер)
І .2.2.15 | Розробка схеми УРОВ на ПС 150/35/6 кВ "КПО" м. Дніпропетровськ | шт |  | 243.3796 | 1 | 243.3796 | 1 | 243.3796 | 243.3796 | 1 | 243.3796 | 1 | 243.3796 |  | 0 | 0 | 0% | ТОВ ЕЮМ ХМПП(тендер)
Усього по розділу I | [5 empty] | 27009.1178 |  | 27009.1178 |  |  | 27168.7583 |  | 27968.5535 |  |  | -159.6405
II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії
ІІ.1 | Покращення обліку електроенергії, у т.ч.: |  |  |  |  | 1118.0744 |  | 1118.0744 |  |  | 905.333 |  | 905.333 |  |  | 212.7414
IІ.1.1 | Впровадження комерційного обліку електроенергії |  |  |  |  | 50.0744 |  | 50.0744 |  |  | 56.533 |  | 56.533 |  |  | -6.4586
IІ.1.1.1 | Улаштування вводів в будинки з застосуванням СІП, у т.ч.: |  |  |  |  | 50.0744 |  | 50.0744 |  |  | 56.533 |  | 56.533 |  |  | -6.4586
IІ.1.1.1.1 | Однофазні | шт. |  | 0.10241 | 414 | 42.3977 | 414 | 42.3977 | 0.11722 | 414 | 48.5291 | 414 | 48.5291 |  | 0 | -6.1313 | 14.46% | Енерголюкс ТОВ, Січ Енерго
IІ.1.1.1.2 | Трьохфазні | шт |  | 0.14216 | 54 | 7.6766 | 54 | 7.6766 | 0.14822 | 54 | 8.0039 | 54 | 8.0039 |  | 0 | -0.32724 | 4.263%
ІІ.1.2 | Модернізація обліку надходження електричної енергії по стороні 0,4 кВ |  |  |  |  | 828 |  | 828 |  |  | 608.8 |  | 608.8 |  |  | 219.2
ІІ.1.2.1 | Лічильник електронний | шт. |  | 0.72 | 1150 | 828 | 1150 | 828 | 0.53 | 1150 | 608.8 | 1150 | 608.8 | №№86,87,88 від 02.04.2012р., № 133 від 01.06 2012р., №171 від 30.07.2012р., №173, 186 від 31.08.2012р., № 201,221 від 30.09.2012р. | 0 | 219.2 | -26.39% | Енерголюкс 79 ТОВ (тендер)
ІІ.1.3 | Придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій, тощо |  |  |  |  | 240 |  | 240 |  |  | 240 |  | 240 |  |  | 0
IІ.1.3.1 | Навантажувальний пристрій струму ЕП-3 | шт. | Кошти ІП-2011р. | 120 | 2 | 240 | 2 | 240 | 120 | 2 | 240 | 2 | 240 | № 103 від 07.05.2012р. | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Енерджи Сервіс" (тендер)
ІІ.2 | Інше, у т.ч.: |  |  |  |  | 2080.6593 |  | 2080.6593 |  |  | 2075.6984 |  | 2075.6984 |  |  | 4.9609
II.2.1 | Витрати на організацію метрологічної атестації та проведення робіт по впровадженню системи АСКОЕ в дослідну та промислову експлуатацію по периметру передачі | шт. |  | 854.7993 | 1 | 854.7993 | 1 | 854.7993 | 844.94 | 1 | 844.94 | 1 | 844.94 | №№ 829-839 від 31.12.2012р. | 0 | 9.8593 | -1.153% | ТОВ "Реалнет" (тендер)
II.2.1.3 | Перший етап закупки обладнання по периметру передачі: лічильники та комплектуючі |  | Кошти ІП-2011р. | 6.796 | 5 | 34.62 | 5 | 34.62 | 6.8397 | 5 | 34.1984 | 5 | 34.1984 |  | 0 | 0.42156 | 0.6428% | ТОВ "Реалнет" (тендер)
II.2.2 | Перша стадія впровадження системи АСКОЕ по периметру компанії згідно з техніко-економічним обґрунтуванням впровадження системи АСКОЕ по периметру компанії. Розробка технічного завдання та проекту впровадження системи АСКОЕ по периметру надходження. |  | Кошти ІП-2010р. |  |  | 191.24 |  | 191.24 |  |  | 196.56 |  | 196.56 | №№ 395,401, 412, 480 від 31.12.2012 |  | -5.32 |  | ТОВ "Реалнет" (тендер)
ІІ.2.2 | Розробка системи комплексної автоматизації SAP ERP(I етап) | шт |  | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 |  | 0 | 0 | 0% | ТОВ "Інвест Буд ІК" (тендер)
Усього по розділу IІ | [5 empty] | 3198.7337 |  | 3198.7337 |  |  | 2981.0314 |  | 2981.0314 |  |  | 217.7023
IІІ. Впровадження та розвиток автоматизації АСДТК |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Усього по розділу IІI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
ІV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
ІV.1 | Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.: |  |  |  |  | 264.703 |  | 264.703 |  |  | 253.45 |  | 253.45 |  |  | 11.25 |  | Рома ЛТД (тендер)
IV.1.1 | Закупівля нових робочих станцій: |  |  |  |  | 163.5 |  | 163.5 |  |  | 163.57 |  | 163.57 |  |  | -0.07
IV.1.1.1 | ПК HP Compaq 500B MT + Монітор S2031a (XF934EA) | шт. |  | 6.6 | 15 | 99 | 15 | 99 | 6.57 | 15 | 98.48 | 15 | 98.48 | № 331 від 31.12.2012 | 0 | 0.52 | -0.4545%
IV.1.1.2 | ІБП APC Smart-UPS 5000VA Rack/Tower (SUA5000RMI5U) | шт. |  | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 | 27.17 | 1 | 27.17 | 1 | 27.17 | №301 від 30.11.2012р | 0 | -1.17 | 4.5%
IV.1.1.3 | Монітор 21.5" ViewSonic VA2231w-LED | шт. |  | 1.5 | 15 | 22.5 | 15 | 22.5 | 1.56 | 15 | 23.4 | 15 | 23.4 | №350 від 31.12.2012 | 0 | -0.9 | 4%
IV.1.1.4 | HP ProBook 4530s (LH306EA) | шт. |  | 8 | 2 | 16 | 2 | 16 | 7.26 | 2 | 14.52 | 2 | 14.52 | №333 від 31.12.2012 | 0 | 1.48 | -9.25%
IV.1.2 | Закупівля нового мережного обладнання | шт. |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10.05 |  | 10.05 |  |  | -0.05
IV.1.2.1 | Додаткове мережне обладнання | шт. |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10.05 | 1 | 10.05 | 1 | 10.05 |  | 0 | -0.05 | 0.5%
IV.1.3 | Модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання |  |  |  |  | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 5.8 |  | 5.8 |  |  | 0.5
IV.1.3.1 | Пасивне обладнання мережі | бухта |  | 0.8 | 3 | 2.4 | 3 | 2.4 | 0.83 | 3 | 2.49 | 3 | 2.49 |  | 0 | -0.09 | 3.75%
IV.1.3.2 | Комутатор HP V1405-8G Switch | шт. |  | 0.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0.31667 | 3 | 0.95 | 3 | 0.95 |  | 0 | 0.55 | -36.67%
IV.1.3.3 | Комутатор HP V1405-16G Switch | шт. |  | 0.8 | 3 | 2.4 | 3 | 2.4 | 0.78667 | 3 | 2.36 | 3 | 2.36 |  | 0 | 0.04 | -1.667%
IV.1.4 | Інші засоби комп'ютеризації |  |  |  |  | 84.903 |  | 84.903 |  |  | 74.03 |  | 74.03 |  |  | 10.87
IV.1.4.1 | МФУ А4 ч/б Canon i-SENSYS MF4018 (1483B065) | шт |  | 4.8 | 6 | 28.8 | 6 | 28.8 | 4.0267 | 6 | 24.16 | 6 | 24.16 | №299 від 30.11.2012р. №332 від 31.12.2012 | 0 | 4.64 | -16.11%
IV.1.4.2 | МФУ А4 ч/б HP LJ M1212nf | шт |  | 4.9 | 6 | 29.4 | 6 | 29.4 | 3.8617 | 6 | 23.17 | 6 | 23.17 | №300 від 30.11.2012 | 0 | 6.23 | -21.19%
| Принтер А3 |  | Кошти ІП-2010р. |  | 2 | 26.703 | 2 | 26.703 | 13.35 | 2 | 26.7 | 2 | 26.7 | №258 от 31.10.2012 | 0 | 0.003
ІV.2 | Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.: |  |  |  |  | 97.4992 |  | 97.4992 |  |  | 99 |  | 99 |  |  | -1.4978
IV.2.1 | OLP Microsoft Windows 7 Professional | шт |  | 1.6964 | 28 | 47.4992 | 28 | 47.4992 | 1.6907 | 28 | 47.34 | 28 | 47.34 | №3 від 30.11.2012 | 0 | 0.1592 | -0.3352%
IV.2.2 | Microsoft Office Home and Business,box | шт |  | 2 | 25 | 50 | 25 | 50 | 2.0664 | 25 | 51.66 | 25 | 51.66 | №2 від 30.11.2012 | 0 | -1.66 | 3.32%
Усього по розділу IV: | [5 empty] | 362.2022 |  | 362.2022 |  |  | 352.45 |  | 352.45 |  |  | 9.7522
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій
V.1. | Системи зв'язку та телекомунікації, у т.ч.:
V.1.1 | Цифрові АТС |  |  |  |  | 253.126 |  | 253.126 |  |  | 253.126 |  | 253.126 |  |  | 0 |  | Теле-Комплекс ТОВ (тендер)
V.1.1.1 | Модернізація Міні-АТС |  |  | 173.124 | 1 | 173.124 | 1 | 173.124 | 173.124 | 1 | 173.124 | 1 | 173.124 | №731 от 01.11.2012 | 0 | 0 | 0%
V.1.1.2 | Апарати телефонні IP OpenStage 40 SIP |  |  | 4.3 | 8 | 34.4 | 8 | 34.4 | 4.3 | 8 | 34.4 | 8 | 34.4 | №307 від 30.11.2012 | 0 | 0 | 0%
V.1.1.3 | Апарати телефонні IP OpenStage 15 SIP |  |  | 2.08 | 8 | 16.64 | 8 | 16.64 | 2.08 | 8 | 16.64 | 8 | 16.64 | №304 від 30.11.2012 | 0 | 0 | 0%
V.1.1.4 | Факсовий апарат Panasonic KX-FLC413UA |  |  | 3.6444 | 1 | 3.6444 | 1 | 3.6444 | 3.6444 | 1 | 3.6444 | 1 | 3.6444 | №303 від 30.11.2012 | 0 | 0 | 0%
V.1.1.5 | Монтаж, програмування, включення |  |  | 25.3176 | 1 | 25.3176 | 1 | 25.3176 | 25.3176 | 1 | 25.3176 | 1 | 25.3176 | №731 от 01.11.2012 | 0 | 0 | 0%
Усього по розділу V: | [5 empty] | 253.126 |  | 253.126 |  |  | 253.126 |  | 253.126 |  |  | 0
VІ. Модернізація та закупівля транспортних засобів
VІ.1 | Daewoo Lanos (ІнРЕМ, КрРЕМ ) | шт |  | 80.16 | 2 | 160.32 | 2 | 160.32 | 80.96 | 2 | 161.92 | 2 | 161.92 | № 151,152 від 01.06.2012р. | 0 | -1.6 | 0.998% | ТОВ "Дніпропетровський Автоцентр на Калиновій (тендер)
VІ.2 | ГАЗ-330232, дует, борт., тент (ВгРЕМ) | шт |  | 138.6 | 1 | 138.6 | 1 | 138.6 | 140.1 | 1 | 140.1 | 1 | 140.1 | № 153 від 30.06.2012р | 0 | -1.5 | 1.082% | ТОВ "Харківська автомобільна торгівельна компанія"
VІ.2 | ГАЗ-3309, Фургон-С (ВКБ) |  | Кошти ІП-2011р. |  |  | 179.94 |  | 179.94 |  |  | 172.5 |  | 172.5 | №№14,15 від 27.01.2012р. |  | 7.44 |  | ТОВ "Київдормаш" (тендер)
Усього по розділу VІ: | [5 empty] | 478.86 |  | 478.86 |  |  | 474.52 |  | 474.52 |  |  | 4.34
VII. Інше
VІІ.2. | Обладнання, що не вимагає монтажу |  | Кошти ІП-2011р. |  |  | 82.18 |  | 82.18 |  |  | 88.1996 |  | 88.2 |  |  | -6.0196
VІІ.2.1 | Прилад для визначення вологості методом Карла Фішера | шт |  | 31.94 | 1 | 31.94 | 1 | 31.94 | 39.9996 | 1 | 39.9996 | 1 | 40 | №200 від 30.09.2012р. | 0 | -8.0596 | 25.23% | ТОВ "Делівер Трейд
VІІ.2.2 | Шафа для зберігання реактивів | шт |  | 2.04 | 1 | 2.04 | 1 | 2.04 | [6 empty] | 0 | 2.04
VІІ.2.3 | Прилад "Рейс - 105М" (ПвРЕМ, ВгРЕМ) | шт |  | 24.1 | 2 | 48.2 | 2 | 48.2 | 24.1 | 2 | 48.2 | 2 | 48.2 | № 67 від 26.03.2012р., № 69 від 30.03.2012р. | 0 | 8e-06 | -1.66e-05%
Усього по розділу VІІ: | [5 empty] | 82.18 |  | 82.18 |  |  | 88.1996 |  | 88.2 |  |  | -6.0196
Усього по програмі | [5 empty] | 31384.2196 |  | 31384.2196 |  |  | 31318.0853 |  | 32117.8809 |  |  | 66.1343
* При заповненні таблиці щодо реалізації відповідних проектів будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів компанії надавати розшифровку по кожній складовій проекту (ТМЦ, роботи тощо).
в.о. Генерального директора - Голови Правління |  |  | _________________ |  | Ф.С. Іващук
|  |  | (підпис) |  | (П. І. Б.)
24.01.2013р.
М. П.

## 4. Перелік закупівель
4. Перелік закупівель, здійснених компанією ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія"
за звітний період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.
№ | Найменування продукції * | Код закупівлі відповідно до Державного класифікатора продукції і послуг ДК 016-97 | Ціна за одиницю, тис. грн (без ПДВ) | Кількість, шт. | Усього, тис. грн (без ПДВ) | Дата укладення договору | Вид процедури закупівлі | Сайт, на якому було розміщено об'яву | Засіб масової інформації, де було розміщено об'яву | Постачальник продукції | Виробник продукції | Перелік учасників тендера, в тому числі заводи-виробники (вказати назву) | Наявність скарг при проведенні тендера (так/ні) | Додаткова інформація
Відкриті торги із зменшенням ціни; торги з обмеженою участю; двоступеневі торги; запит цінових пропозицій (котирувань);
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1 | Трансформатор ТМН-2500/35/6 кВ У1 | 31.10.41. | 920.0225 | 1 | 920.0225 | дог.№155 від 23.04.12 | Відкриті торги | cek.moy.su | cek.moy.su | ПАТ "Запорожтрансформатор" | ПАТ "Запорожтрансформатор" | ПАТ "Запорожтрансформатор", ТОВ "УкрЕнергоАктив", ПАТ "ЗЗНТ" | ні
2 | Установка тр-ра, ВВ, роз'єднувача, ШМ 6 кВ, ввідної комірки Т-62 та другої секції шин 6 кВ на ПС 35/6 кВ "Чешка" |  |  |  | 3975 | дог.№162 від 24.04.12 | Відкриті торги | cek.moy.su | cek.moy.su | ТОВ "Гарант-Енерго" | ТОВ "Гарант-Енерго" | ТОВ "Гарант-Енерго", ТОВ "Енерджі Сервіс", ТОВ "ДП ЛЕО" | ні
3 | Трансформатор ТДНТ-40000/150 кВ У1 | 31.10.41. | 10238.57 | 1 | 10238.57 | дог.№156 від 23.04.12 | Відкриті торги | cek.moy.su | cek.moy.su | ПАТ "Запорожтрансформатор" | ПАТ "Запорожтрансформатор" | ПАТ "Запорожтрансформатор", ТОВ "УкрЕнергоАктив", ПАТ "ЗЗНТ" | ні
4 | Закупка силових трансформаторів 6-10 кВ потужністю 63 – 630 кВА | 31.10.41. | 50.2095 | 22 | 1104.6083 | дог.№ 20 від 31.01.12 | Відкриті торги | cek.moy.su | cek.moy.su | ПАТ Завод МГТ | ПАТ Завод МГТ | ПАТ Завод МГТ, ТОВ«Запоріженергокомплект», ПрАТ «Запорізький кабельний завод» | ні
5 | Проектні роботи
6.1. | ПКД та експертиза ПЛ-0,4 | 45.21.4 | 29.5508 | 6.4 | 189.125 | дог.№21 від 31.01.2012 | Відкриті торги | cek.moy.su | cek.moy.su | ТОВ "Енерджі Сервіс" | ТОВ "Енерджі Сервіс" | ТОВ "Енерджі Сервіс", ТОВ "ДП ЛЕО", ТОВ "НВП "Техенергоснаб" | ні
6.2. | ПКД та експертиза КЛ-0,4 | 45.21.4 | 59.2265 | 5.15 | 305.0167 | дог.№21 від 31.01.2012 | Відкриті торги | cek.moy.su | cek.moy.su | ТОВ "Енерджі Сервіс" | ТОВ "Енерджі Сервіс" | ТОВ "Енерджі Сервіс", ТОВ "ДП ЛЕО", ТОВ "НВП "Техенергоснаб" | ні
6.3. | ПКД та експертиза КЛ-6-10 | 45.21.4 | 41.0933 | 6 | 246.56 | дог.№158 від 20.04.2012 | Відкриті торги | cek.moy.su | cek.moy.su | ТОВ "ДП ЛЕО" | ТОВ "ДП ЛЕО" | ТОВ "ДП ЛЕО", ТОВ "Енерджі Сервіс", ПАТ ПТІ "Київоргбуд" | ні
6.4. | Проект на влаштування розвантажувальної підстанції | 45.21.4 | 27.1667 | 1 | 27.1667 | дог.№158 від 20.04.2012 | Відкриті торги | cek.moy.su | cek.moy.su | ТОВ "ДП ЛЕО" | ТОВ "ДП ЛЕО" | ТОВ "ДП ЛЕО", ТОВ "Енерджі Сервіс", ПАТ ПТІ "Київоргбуд" | ні
Усього по розділу I |  |  |  |  | 17006.0692
II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії
1 | Закупка обладнання для АСКОЕ | 31.10.42. |  |  | 163.3333 | дог.№ 166 від 24.04.12 | Відкриті торги | cek.moy.su | cek.moy.su | ТОВ "Реалнет" | ТОВ "Реалнет" | ТОВ Реалнет, ТОВ «ТД "Прожектор", ПП " АТ ЕЛЕКТРО" | ні
2 | Організація метрологічної атестації та проведення робіт по впровадженню АСКОЕ в дослідну та промислову експлуатацію по периметру віддачі. | 31.10.42. |  |  | 704.1167 | дог.№ 165 від 24.04.12 | Відкриті торги | cek.moy.su | cek.moy.su | ТОВ "Реалнет" | ТОВ "Реалнет" | ТОВ Реалнет, ТОВ «ТД "Прожектор", ПП " АТ ЕЛЕКТРО" | ні
3 | Закупівля лічильників | 31.10.42. | 0.44116 | 1150 | 507.3333 | дог.№ 59 від 21.02.12 | Відкриті торги | cek.moy.su | cek.moy.su | ТОВ "ТД "Енерголюкс*79" | НІК | ТОВ "ТД "Енерголюкс-79", ТОВ "НІК", ТОВ "АЛБАТ" | ні
4 | Розробка системи комплексної автоматизації SAP ERP (I етап) |  |  |  | 833.33 | дог.№ 194 від 29.05.12 | Відкриті торги | cek.moy.su | cek.moy.su | ТОВ "ІК "Інвест Буд" | ТОВ "ІК "Інвест Буд" | ТОВ "ІК "Інвест Буд", ПАТ "ІНКОМ" | ні
Усього по розділу IІ |  |  |  |  | 2208.1133
ІV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
1 | Закупівля комп‘ютерів та іншого комп‘ютерного обладнання |  |  |  | 271.457 | дог.№317 від 05.10.2012 | Відкриті торги | cek.moy.su | cek.moy.su | ТОВ "ВКФ "РОМА, Лтд." |  | ТОВ "ВКФ "РОМА, Лтд.", ТОВ "АВ-Консалтинг", ТОВ "СІ-ЕЛ" | ні
Усього по розділу V |  |  |  |  | 271.457
V. Впровадження та розвиток систем зв‘язку
1 | Модернізація міні АТС |  | 210.9395 |  | 210.9395 | Дог.75/305 від 19.09.12 | Відкриті торги | cek.moy.su | cek.moy.su | ТОВ "Теле-комплекс" |  | ТОВ "Теле-комплекс", ПП "Сімат" | ні
Усього по розділу V |  |  |  |  | 210.9395
VІ. Модернізація та закупівля транспортних засобів
1 | Автомобіль Daewoo Lanos | 34.10.4 | 67.4667 | 2 | 134.9333 | Дог.174від 24.04.12, №175 від 24.04.12 | Відкриті торги | cek.moy.su | cek.moy.su | ТОВ "Дніпропетровський автоцентр на Калиновій" | ЗАЗ | ТОВ "Дніпропетровський автоцентр на Калиновій", ТОВ "Компанія "Агро-Союз", ПАТ "Дніпропетровськ-Авто" | ні
2 | АвтомобільГАЗ-330232 дует, борт, тент | 34.10.4 | 116.75 | 1 | 116.75 | Дог.170 від 24.04.12 | Відкриті торги | cek.moy.su | cek.moy.su | ТОВ "Харьківська автомобільна торгівельна компанія" | "ГАЗ" Росія | ТОВ "Харьківська автомобільна торгівельна компанія", ПАТ "Дніпропетровськ-Авто", | ні
Усього по розділу VІ: |  |  |  |  | 251.6833
Усього |  |  |  |  | 19948.2623