## Загальна інформація
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Назва компанії | ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія"
Звітний період: з | 01.01.2012р. | по | 31.12.2012р.
Прогнозний період: з | 00.00.0000 | по | 00.00.0000
Прогнозний період: з | 01.01.2012р. | по | 31.12.2012р.

## 1. Зведений звіт
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія"
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на прогнозний період, тис.грн (з ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис.грн (з ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 27009.1178 | 27009.1178 | 27168.7583 | 27968.5535 | 100.6% | -159.6405
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 3198.7337 | 3198.7337 | 2981.0314 | 2981.0314 | 93.19% | 217.7023
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 362.2022 | 362.2022 | 352.45 | 352.45 | 97.31% | 9.7522
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 253.126 | 253.126 | 253.126 | 253.126 | 100% | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 478.86 | 478.86 | 474.52 | 474.52 | 99.09% | 4.34
7 | Інше | 82.18 | 82.18 | 88.1996 | 88.2 | 107.3% | -6.0196
8 | Усього | 31384.2196 | 31384.2196 | 31318.0853 | 32117.8809 | 99.79% | 66.1343