## Загальна інформація
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія"
Звітний період | з | 01.01.2013 р. | до | 31.03.2013 р.
Прогнозний період | з | 01.01.2013 р. | до | 31.12.2013 р.

## 1.Зведений звіт НКРЕ
2
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія"
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на прогнозний період , тис.грн (з ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис.грн (з ПДВ)
|  |  |  | Профінансовано | Освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 16066.896 | 3715.189 | 4265.378 | 2430.378 | 114.8% | -550.189
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 1303.0722 | 503.0977 | 0 | 0 | 0% | 503.0977
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 134.2416 | 67.1208 | 0 | 0 | 0% | 67.1208
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 2207.2584 | 0 | 121.86 | 0 | 0% | -121.86
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 136.662 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 922 | 722 | 827 | 685.48 | 114.5% | -105
7 | Інше | 437.464 | 437.464 | 96 | 0 | 21.94% | 341.464
Усього |  | 21207.5942 | 5444.8715 | 5310.238 | 3115.858 | 97.53% | 134.6335