## Загальна інформація
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія"
Звітний період | з | 01.01.2013 р. | до | 30.06.2013 р.
Прогнозний період | з | 01.01.2013 р. | до | 31.12.2013 р.

## 1.Зведений звіт НКРЕ
2
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія"
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на прогнозний період , тис.грн (з ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис.грн (з ПДВ)
|  |  |  | Профінансовано | Освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 16066.898 | 10464.8395 | 4843.0086 | 2430.378 | 46.28% | 5621.8309
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 1303.0742 | 584.354 | 111 | 253.2632 | 19% | 473.354
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 134.2416 | 134.2416 | 67.1225 | 0 | 50% | 67.1192
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 2207.2584 | 163.3044 | 275.1644 | 275.1644 | 168.5% | -111.86
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 136.662 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 922 | 922 | 827 | 827 | 89.7% | 95
7 | Інше | 437.464 | 437.464 | 260.6976 | 96 | 59.59% | 176.7664
Усього |  | 21207.5982 | 12706.2035 | 6383.9931 | 3881.8056 | 50.24% | 6322.2104