## Загальна інформація
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія"
Звітний період | з | 01.01.2013 р. | до | 30.09.2013 р.
Прогнозний період | з | 01.01.2013 р. | до | 31.12.2013 р.

## Зведений звіт по ІП-2013 (3 кв)
2
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія"
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на прогнозний період , тис.грн (з ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис.грн (з ПДВ)
|  |  |  | Профінансовано | Освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 16066.898 | 14980.0693 | 13043.1236 | 6098.6584 | 87.07% | 1936.9456
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 1303.0742 | 843.1563 | 805.525 | 770.525 | 95.54% | 37.6313
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 134.2416 | 134.2416 | 67.1225 | 134.2416 | 50% | 67.1192
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 2207.2584 | 1407.3184 | 1140.1784 | 840.1784 | 81.02% | 267.14
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 136.662 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 988.13 | 922 | 930.1077 | 930.1077 | 100.9% | -8.1077
7 | Інше | 437.464 | 437.464 | 425.3952 | 425.3952 | 97.24% | 12.0688
Усього |  | 21273.7282 | 18724.2496 | 16411.4524 | 9199.1064 | 87.65% | 2312.7972

## ІП 2013р. полний (hidden)
№ з/п | Найменування складових Інвестиційної програми * | Одиниця виміру | Вартість одиниці продукції (тис.грн з ПДВ) | Усього |  | Стан виконання договорів на 10.01.2013 | [7 empty] | 2013
|  |  |  | кількість | тис.грн з ПДВ | Договір | Підрядник | Відхил. Ціни договору від плану ІП | Сума договору, тис.грн. З ПДВ | Профінансовано | Залишок до фінансування від суми договору | Закрито актами виконаних робіт | Введено в експлуатацію | січень план |  |  | лютий |  |  | березень |  |  | 1 квартал |  |  | квітень |  |  | травень |  |  | червень |  |  | 2 квартал |  |  | липень |  |  | серпень |  |  | вересень |  |  | 3 квартал |  |  | жовтень |  |  | листопад |  |  | грудень |  |  | 4 квартал |  |  | 2013 рік
[14 empty] | оплати | акты | введення в експлуатацію | оплати | акты | введення в експлуатацію | оплати | акты | введення в експлуатацію | оплати | акты | введення в експлуатацію | оплати | акты | введення в експлуатацію | оплати | акты | введення в експлуатацію | оплати | акты | введення в експлуатацію | оплати | акты | введення в експлуатацію | оплати | акты | введення в експлуатацію | оплати | акты | введення в експлуатацію | оплати | акты | введення в експлуатацію | оплати | акты | введення в експлуатацію | оплати | акты | введення в експлуатацію | оплати | акты | введення в експлуатацію | оплати | акты | введення в експлуатацію | оплати | акты | введення в експлуатацію | оплати | акты | введення в експлуатацію | оплати | акты | введення в експлуатацію
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [29 empty] | 11 | 12 | [10 empty] | 11 | 12 | [10 empty] | 11 | 12
І. Технічний розвиток (переозброєння), модернізація та будівництво електричних мереж та обладнання
І.1 | Розвиток, модернізація та будівництво електричних мереж, у т.ч: |  |  |  | 15311.631 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 1215.189 | 0 | 0 | 3715.189 | 0 | 0 | 2774.2132 | 1000 | 1000 | 1595.905 | 1000 | 1000 | 2115.189 | 3330.378 | 900 | 6485.3072 | 5330.378 | 2900 | 1165.8655 | 1165.8655 | 1821.9505 | 2348.6743 | 7623.5775 | 8152.6875 | 1000.69 | 0 | 1245.183 | 4515.2298 | 8789.443 | 11219.821 | 595.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.81 | 1191.81 | 595.905 | 1191.81 | 1191.81 | 15311.631 | 15311.631 | 15311.631 | 0 | 0 | 0
І.1.1 | Заміна обладнання, з них: |  |  |  | 5931.068 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 1215.189 | 0 | 0 | 3715.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215.189 | 2430.378 | 0 | 1215.189 | 2430.378 | 0 | 0 | 0 | 656.085 | 0 | 3500.69 | 4029.8 | 1000.69 | 0 | 1245.183 | 1000.69 | 3500.69 | 5931.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5931.068 | 5931.068 | 5931.068 | 0 | 0 | 0
І.1.1.1 | Заміна зношеного обладнання |  |  |  | 3500.69 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500.69 | 3500.69 | 1000.69 | 0 | 0 | 1000.69 | 3500.69 | 3500.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500.69 | 3500.69 | 3500.69 | 0 | 0 | 0
І.1.1.1.1 | Реконструкція ПС 35/6 кВ "Палмаш" | шт |  | 1 | 3500.69 | [11 empty] | 2500 | [5 empty] | 2500 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3500.69 | 3500.69 | 1000.69 |  |  | 1000.69 | 3500.69 | 3500.69 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 3500.69 | 3500.69 | 3500.69 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2 | Заміна повністю амортизованого обладнання |  |  | 36 | 2430.378 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215.189 | 0 | 0 | 1215.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215.189 | 2430.378 | 0 | 1215.189 | 2430.378 | 0 | 0 | 0 | 656.085 | 0 | 0 | 529.11 | 0 | 0 | 1245.183 | 0 | 0 | 2430.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2430.378 | 2430.378 | 2430.378 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.1 | Трансформатор ТМА-100/6 (КрРЕМ) | шт | 34.761 | 1 | 34.761 | [14 empty] | 17.3805 |  |  | 17.3805 | 0 | 0 | [6 empty] | 17.3805 | 34.761 |  | 17.3805 | 34.761 | 0 |  |  | 34.761 | [6 empty] | 0 | 0 | 34.761 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.761 | 34.761 | 34.761 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.1 | Трансформатор ТМА-160/6 (ВгРЕМ, КрРЕМ) | шт | 41.508 | 5 | 207.54 | [14 empty] | 103.77 |  |  | 103.77 | 0 | 0 | [6 empty] | 103.77 | 207.54 |  | 103.77 | 207.54 | 0 |  |  | 207.54 | [6 empty] | 0 | 0 | 207.54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 207.54 | 207.54 | 207.54 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.1 | Трансформатор ТМА-250/6 (ВгРЕМ, ЖвРЕМ, ПвРЕМ, КрРЕМ, АпРЕМ) | шт | 52.911 | 6 | 317.466 | [14 empty] | 158.733 |  |  | 158.733 | 0 | 0 | [6 empty] | 158.733 | 317.466 |  | 158.733 | 317.466 | 0 | [5 empty] | 317.466 |  |  |  | 0 | 0 | 317.466 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 317.466 | 317.466 | 317.466 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.1 | Трансформатор ТМА-400/6 (ВгРЕМ, ЖвРЕМ, КрРЕМ) | шт | 73.161 | 10 | 731.61 | [14 empty] | 365.805 |  |  | 365.805 | 0 | 0 | [6 empty] | 365.805 | 731.61 |  | 365.805 | 731.61 | 0 | [8 empty] | 731.61 | 0 | 0 | 731.61 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 731.61 | 731.61 | 731.61 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.1 | Трансформатор ТМА-630/6 (ВгРЕМ, ЖвРЕМ, ПвРЕМ) | шт | 103.446 | 4 | 413.784 | [14 empty] | 206.892 |  |  | 206.892 | 0 | 0 | [6 empty] | 206.892 | 413.784 |  | 206.892 | 413.784 | 0 |  |  | 413.784 | [6 empty] | 0 | 0 | 413.784 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 413.784 | 413.784 | 413.784 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.1 | Трансформатор ТМА-250/10 (ЖвРЕМ, АпРЕМ, КрРЕМ, ДнРЕМ) | шт | 52.911 | 4 | 211.644 | [14 empty] | 105.822 |  |  | 105.822 | 0 | 0 | [6 empty] | 105.822 | 211.644 |  | 105.822 | 211.644 | 0 | [5 empty] | 211.644 |  |  |  | 0 | 0 | 211.644 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 211.644 | 211.644 | 211.644 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.1 | Трансформатор ТМА-400/10 (ДнРЕМ, АпРЕМ, КрРЕМ) | шт | 73.161 | 5 | 365.805 | [14 empty] | 182.9025 |  |  | 182.9025 | 0 | 0 | [6 empty] | 182.9025 | 365.805 |  | 182.9025 | 365.805 | 0 | [8 empty] | 365.805 | 0 | 0 | 365.805 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 365.805 | 365.805 | 365.805 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.1 | Трансформатор ТМА-1000/10 (ДнРЕМ) | шт | 147.768 | 1 | 147.768 | [14 empty] | 73.884 |  |  | 73.884 | 0 | 0 | [6 empty] | 73.884 | 147.768 |  | 73.884 | 147.768 | 0 | [8 empty] | 147.768 | 0 | 0 | 147.768 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 147.768 | 147.768 | 147.768 | 0 | 0 | 0
І.1.3 | Удосконалення схем та розвиток електричних мереж, з них: |  |  |  | 8188.753 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2774.2132 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 4674.2132 | 2900 | 2900 | 1165.8655 | 1165.8655 | 1165.8655 | 2348.6743 | 4122.8875 | 4122.8875 | 0 | 0 | 0 | 3514.5398 | 5288.753 | 5288.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8188.753 | 8188.753 | 8188.753 | 0 | 0 | 0
І.1.3.1 | Реконструкція ЛЕП |  |  |  | 8188.753 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2774.2132 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 4674.2132 | 2900 | 2900 | 1165.8655 | 1165.8655 | 1165.8655 | 2348.6743 | 4122.8875 | 4122.8875 | 0 | 0 | 0 | 3514.5398 | 5288.753 | 5288.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8188.753 | 8188.753 | 8188.753 | 0 | 0 | 0
І.1.3.1.2 | Реконструкція ПЛ-35 кВ | км |  |  | 2957.022 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182.8088 | 2957.022 | 2957.022 | 0 | 0 | 0 | 1182.8088 | 2957.022 | 2957.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2957.022 | 2957.022 | 2957.022 | 0 | 0 | 0
| Л-331 ПС "Нова"- ПС "Північна 35" | км | 6925.1101 | 0.427 | 2957.022 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 1774.2132 | [8 empty] | 1774.2132 | 0 | 0 |  |  |  | 1182.8088 | 2957.022 | 2957.022 |  |  |  | 1182.8088 | 2957.022 | 2957.022 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 2957.022 | 2957.022 | 2957.022 | 0 | 0 | 0
[65 empty] | 0 | 0 | 0
І.1.3.1.4 | Реконструкція КЛ- 6-10 кВ | км | 1003.0159 | 5.216 | 5231.731 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1165.8655 | 1165.8655 | 1165.8655 | 1165.8655 | 1165.8655 | 1165.8655 | 0 | 0 | 0 | 2331.731 | 2331.731 | 2331.731 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 5231.731 | 5231.731 | 5231.731 | 0 | 0 | 0
І.1.5 | Влаштування розвантажувальних підстанцій | шт |  | 1 | 1191.81 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.81 | 1191.81 | 595.905 | 1191.81 | 1191.81 | 1191.81 | 1191.81 | 1191.81 | 0 | 0 | 0
І.1.5.1 | КТПГС-250/6 от ТП-118 з КЛ-6 кВ L=0,9 км ДнРЕМ | шт | 1191.81 | 1 | 1191.81 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 595.905 | [5 empty] | 595.905 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 595.905 | [6 empty] | 1191.81 | 1191.81 | 595.905 | 1191.81 | 1191.81 | 1191.81 | 1191.81 | 1191.81 | 0 | 0 | 0
[65 empty] | 0 | 0 | 0
І .2.1 | Проектні роботи |  |  |  | 755.2665 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.559 | 0 | 264.3433 | 378.559 | 0 | 0 | 376.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.7075 | 0 | 429.6136 | 0 | 0 | 61.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.9232 | 0 | 0 | 755.2665 | 755.2665 | 0 | 0 | 0 | 755.2665
І .2.1.1 | Розробка схеми перспективного розвитку мереж ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія" | шт | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
І .2.1.2 | Розробка проекту реконструкції підстанції з заміною МВ-150 на елегазові вимикачі 150кВ на ПС 150/10/6 кВ "ПЛМ" м. Дніпропетровськ | шт | 378.559 | 1 | 378.559 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 132.4957 | [6 empty] | 378.559 |  | 132.4957 | 378.559 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 246.0634 | [8 empty] | 246.0634 | 0 | 0 | 378.559 | 378.559 | 0 | 0 | 0 | 378.559
І .2.1.3 | Розробка проекту реконструкції ВРП-150 кВ на ПС "Наклонноствольна" | шт | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
І .2.1.4 | Розробка проекту заміни АКБ на ПС "Наклонноствольна" | шт | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
І .2.1.5 | Розробка проекту реконструкції ВРП-35 кВ на ПС "Рахманово" | шт | 282.385 | 1 | 282.385 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 98.8347 | [8 empty] | 98.8347 | 0 | 0 |  | 282.385 | [7 empty] | 0 | 282.385 | 0 | 183.5503 | [8 empty] | 183.5503 | 0 | 0 | 282.385 | 282.385 | 0 | 0 | 0 | 282.385
І .2.1.6 | Розробка проекту реконструкції ВРП-35 кВ на ПС "Макорти" | шт | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
І .2.1.7 | ПВР та експертиза ПЛ-35 Л-ІНГ-31 ПС "Електрон"- ПС "Інгулецька" | км | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
І .2.1.9 | Розробка проекту модернізації ТП-25 (ЖвРЕМ) | шт | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
І .2.1.10 | Розробка проекту модернізації КТП-142 250/10 кВ з реконструкцією ПЛ-0,4 кВ 195м (ДнРЕМ) | шт | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
І .2.1.12 | ПВР та експертиза ПЛ-6-10 | км | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
І .2.1.13 | ПВР та експертиза ПЛ-0,4 | км | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
І .2.1.14 | ПВР та експертиза КЛ-6-10 | км | 47.1 | 2.0026 | 94.3225 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.0129 | [8 empty] | 33.0129 | 0 | 0 |  | 94.3225 | [7 empty] | 0 | 94.3225 | 0 |  |  |  | 61.3096 | [5 empty] | 61.3096 | 0 | 0 | 94.3225 | 94.3225 | 0 | 0 | 0 | 94.3225
І .2.1.15 | ПВР та експертиза КЛ-0,4 | км | 0 | 8.097 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього по розділу I |  |  |  |  | 16066.8975 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 1215.189 | 0 | 0 | 3715.189 | 0 | 0 | 3038.5565 | 1000 | 1000 | 1595.905 | 1000 | 1000 | 2115.189 | 3708.937 | 900 | 6749.6505 | 5708.937 | 2900 | 1165.8655 | 1542.573 | 1821.9505 | 2348.6743 | 7623.5775 | 8152.6875 | 1000.69 | 0 | 1245.183 | 4515.2298 | 9166.1505 | 11219.821 | 1025.5186 | 0 | 0 | 61.3096 | 0 | 0 | 0 | 1191.81 | 1191.81 | 1086.8282 | 1191.81 | 1191.81 | 16066.8975 | 16066.8975 | 15311.631 | 0 | 0 | 755.2665
II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії
ІІ.1 | Покращення обліку електроенергії, у т.ч.: |  |  |  | 418.0722 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 103.0977 | 0 | 0 | 0 | 103.0977 | 103.0977 | 103.0977 | 103.0977 | 103.0977 | 81.2562 | 0 | 0 | 0 | 40.6281 | 40.6281 | 0 | 40.6281 | 40.6281 | 81.2562 | 81.2562 | 81.2562 | 91.6424 | 0 | 0 | 17.16 | 54.8742 | 54.8742 | 0 | 53.9293 | 53.9293 | 108.8024 | 108.8035 | 108.8035 | 124.9147 | 83.3418 | 83.3418 | 0 | 41.573 | 41.573 | 0 | 0 | 0 | 124.9147 | 124.9147 | 124.9147 | 418.071 | 418.0722 | 418.0722 | 0.00112 | 0 | 0
IІ.1.1 | Впровадження комерційного обліку електроенергії |  |  |  | 418.0722 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 103.0977 | 0 | 0 | 0 | 103.0977 | 103.0977 | 103.0977 | 103.0977 | 103.0977 | 81.2562 | 0 | 0 | 0 | 40.6281 | 40.6281 | 0 | 40.6281 | 40.6281 | 81.2562 | 81.2562 | 81.2562 | 91.6424 | 0 | 0 | 17.16 | 54.8742 | 54.8742 | 0 | 53.9293 | 53.9293 | 108.8024 | 108.8035 | 108.8035 | 124.9147 | 83.3418 | 83.3418 | 0 | 41.573 | 41.573 | 0 | 0 | 0 | 124.9147 | 124.9147 | 124.9147 | 418.071 | 418.0722 | 418.0722 | 0.00112 | 0 | 0
IІ.1.1.1 | Улаштування вводів в будинки з застосуванням СІП, у т.ч.: |  |  |  | 418.0722 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 103.0977 | 0 | 0 | 0 | 103.0977 | 103.0977 | 103.0977 | 103.0977 | 103.0977 | 81.2562 | 0 | 0 | 0 | 40.6281 | 40.6281 | 0 | 40.6281 | 40.6281 | 81.2562 | 81.2562 | 81.2562 | 91.6424 | 0 | 0 | 17.16 | 54.8742 | 54.8742 | 0 | 53.9293 | 53.9293 | 108.8024 | 108.8035 | 108.8035 | 124.9147 | 83.3418 | 83.3418 | 0 | 41.573 | 41.573 | 0 | 0 | 0 | 124.9147 | 124.9147 | 124.9147 | 418.071 | 418.0722 | 418.0722 | 0.00112 | 0 | 0
IІ.1.1.1.1 | Однофазні | шт. | 0.94484 | 331 | 312.742 | [11 empty] | 77.4769 |  |  |  | 77.4769 | 77.4769 | 77.4769 | 77.4769 | 77.4769 | 81.2562 |  |  |  | 40.6281 | 40.6281 |  | 40.6281 | 40.6281 | 81.2562 | 81.2562 | 81.2562 | 74.6424 |  |  |  | 37.7936 | 37.7936 |  | 36.8488 | 36.8488 | 74.6424 | 74.6424 | 74.6424 | 79.3666 | 37.7936 | 37.7936 |  | 41.573 | 41.573 |  |  |  | 79.3666 | 79.3666 | 79.3666 | 312.742 | 312.742 | 312.742 | 0 | 0 | 0
IІ.1.1.1.2 | Трьохфазні | шт | 2.8468 | 37 | 105.3301 | [11 empty] | 25.6208 |  |  |  | 25.6208 | 25.6208 | 25.6208 | 25.6208 | 25.6208 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  | 17.16 | 17.0806 | 17.0806 |  | 17.0806 | 17.0806 | 34.16 | 34.1611 | 34.1611 | 45.5482 | 45.5482 | 45.5482 | [6 empty] | 45.5482 | 45.5482 | 45.5482 | 105.329 | 105.3301 | 105.3301 | 0.00112 | 0 | 0
ІІ.2 | Інше, у т.ч.: |  |  |  | 885 | [8 empty] | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 400 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 135 | 135 | 135 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 335 | 485 | 485 | 885 | 885 | 885 | 0 | 0 | 0
II.2.1 | Третій етап АСКОЕ:облаштування сбору даних від ЛУЗОД споживачів на виконання ПКЕЕ п 3.35 | шт. |  |  | 885 | №373 | ТОВ "Реалнет" |  | 349.735 |  |  |  |  | 150 |  |  | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 400 | 250 | 250 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 135 | 135 | 135 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 335 | 485 | 485 | 885 | 885 | 885 | 0 | 0 | 0
Усього по розділу IІ |  |  |  |  | 1303.0722 | [8 empty] | 150 | 0 | 0 | 253.0977 | 150 | 150 | 100 | 203.0977 | 203.0977 | 503.0977 | 353.0977 | 353.0977 | 81.2562 | 0 | 0 | 0 | 40.6281 | 40.6281 | 0 | 40.6281 | 40.6281 | 81.2562 | 81.2562 | 81.2562 | 91.6424 | 0 | 0 | 17.16 | 54.8742 | 54.8742 | 150 | 203.9293 | 203.9293 | 258.8024 | 258.8035 | 258.8035 | 259.9147 | 218.3418 | 218.3418 | 100 | 141.573 | 141.573 | 100 | 250 | 250 | 459.9147 | 609.9147 | 609.9147 | 1303.071 | 1303.0722 | 1303.0722 | 0.00112 | 0 | 0
IІІ. Впровадження та розвиток АСДТК
III.1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управління замість морально і фізично-зношених та для розширення існуючих, у т.ч.: |  |  |  | 134.2416 | [8 empty] | 67.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1208 | 134.2416 | 134.2416 | 67.1208 | 134.2416 | 134.2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2416 | 134.2416 | 134.2416 | 0 | 0 | 0
III.1.1 | Телемеханізація ПС |  |  |  | 134.2416 | [8 empty] | 67.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1208 | 134.2416 | 134.2416 | 67.1208 | 134.2416 | 134.2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2416 | 134.2416 | 134.2416 | 0 | 0 | 0
III.1.1.2 | Розробка комплексy АСДTK ОДГ. І черга автоматизації (на ЦРП-1, ЦРП-2, ЦРП-3, ЦРП-4, ЦРП-5 ДнРЕМ) | шт. | 134.2416 | 1 | 134.2416 | [8 empty] | 67.1208 | [8 empty] | 67.1208 | 0 | 0 | [6 empty] | 67.1208 | 134.2416 | 134.2416 | 67.1208 | 134.2416 | 134.2416 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 134.2416 | 134.2416 | 134.2416 | 0 | 0 | 0
Усього по розділу III |  |  |  |  | 134.2416 | [8 empty] | 67.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1208 | 134.2416 | 134.2416 | 67.1208 | 134.2416 | 134.2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2416 | 134.2416 | 134.2416 | 0 | 0 | 0
ІV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
ІV.1 | Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.: |  |  |  | 718.3184 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3044 | 153.3044 | 153.3044 | 0 | 0 | 0 | 153.3044 | 153.3044 | 153.3044 | 565.014 | 565.014 | 565.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.014 | 565.014 | 565.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.3184 | 718.3184 | 718.3184 | 0 | 0 | 0
IV.1.1 | Закупівля нових робочих станцій: |  |  |  | 565.014 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.014 | 565.014 | 565.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.014 | 565.014 | 565.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.014 | 565.014 | 565.014 | 0 | 0 | 0
IV.1.1.1 | Системний блок ПК тип 1 | шт. | 4.961 | 45 | 223.245 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 223.245 | 223.245 | 223.245 | [6 empty] | 223.245 | 223.245 | 223.245 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 223.245 | 223.245 | 223.245 | 0 | 0 | 0
IV.1.1.2 | Системний блок ПК тип 2 | шт. | 6.67 | 10 | 66.7 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | [6 empty] | 66.7 | 66.7 | 66.7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 0 | 0 | 0
IV.1.1.3 | Сервер тип 1 | шт. | 34.2 | 5 | 171 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 171 | [6 empty] | 171 | 171 | 171 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0
IV.1.1.4 | Монітор тип 1 | шт. | 1.189 | 45 | 53.505 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 53.505 | 53.505 | 53.505 | [6 empty] | 53.505 | 53.505 | 53.505 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 53.505 | 53.505 | 53.505 | 0 | 0 | 0
IV.1.1.5 | Монітор тип 2 | шт. | 1.4964 | 16 | 23.9424 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.9424 | 23.9424 | 23.9424 | [6 empty] | 23.9424 | 23.9424 | 23.9424 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.9424 | 23.9424 | 23.9424 | 0 | 0 | 0
IV.1.1.6 | Ноутбук тип 1 | шт. | 6.6554 | 4 | 26.6216 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 26.6216 | 26.6216 | 26.6216 | [6 empty] | 26.6216 | 26.6216 | 26.6216 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 26.6216 | 26.6216 | 26.6216 | 0 | 0 | 0
IV.1.2 | Закупівля нового мережного обладнання |  |  |  | 9.93 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 0 | 0 | 0
IV.1.2.1 | Комутатор тип 1 | шт. | 0.993 | 10 | 9.93 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.93 | 9.93 | 9.93 |  |  |  | 9.93 | 9.93 | 9.93 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 0 | 0 | 0
IV.1.3 | Модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.1.3.1 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.1.4 | Інші засоби комп'ютеризації |  |  |  | 143.3744 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.3744 | 143.3744 | 143.3744 | 0 | 0 | 0 | 143.3744 | 143.3744 | 143.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.3744 | 143.3744 | 143.3744 | 0 | 0 | 0
IV.1.4.1 | МФУ тип 1 | шт | 5.475 | 11 | 60.225 | [23 empty] | 60.225 | 60.225 | 60.225 |  |  |  | 60.225 | 60.225 | 60.225 | [24 empty] | 60.225 | 60.225 | 60.225 | 0 | 0 | 0
IV.1.4.2 | МФУ тип 2 | шт | 9.857 | 5 | 49.285 | [23 empty] | 49.285 | 49.285 | 49.285 |  |  |  | 49.285 | 49.285 | 49.285 | [24 empty] | 49.285 | 49.285 | 49.285 | 0 | 0 | 0
IV.1.4.3 | Принтер тип 1 | шт | 5.0472 | 1 | 5.0472 | [23 empty] | 5.0472 | 5.0472 | 5.0472 |  |  |  | 5.0472 | 5.0472 | 5.0472 | [24 empty] | 5.0472 | 5.0472 | 5.0472 | 0 | 0 | 0
IV.1.4.4 | Принтер тип 2 | шт | 1.7496 | 7 | 12.2472 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12.2472 | 12.2472 | 12.2472 |  |  |  | 12.2472 | 12.2472 | 12.2472 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.2472 | 12.2472 | 12.2472 | 0 | 0 | 0
IV.1.4.5 | ИБП тип 1 | шт | 0.8285 | 20 | 16.57 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16.57 | 16.57 | 16.57 |  |  |  | 16.57 | 16.57 | 16.57 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 0 | 0 | 0
IV.1.4.6 | Плотер А0 HP EPSON 9909 А0 | шт | 57.8082 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.2 | Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.: |  |  |  | 155 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0
IV.2.1 | Microsoft Enterprise Agreement | шт | 123 | 1 | 123 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 123 | [6 empty] | 123 | 123 | 123 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0
IV.2.2 | Kaspersky Total Space Security | шт | 0.2 | 160 | 32 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 | [6 empty] | 22 | 22 | 22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0
ІV.3 | Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: |  |  |  | 1333.94 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 334 | 334 | 534 | 334 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1334 | 1334 | 1334 | -0.06 | -0.06 | -0.06
IV.3.1 | Впровадження системи комплексної автоматизації SAP ERP (II етап) | шт |  | 1 | 1000 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 200 |  |  | 200 | 0 | 0 | [6 empty] | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
IV.3.2 | Ліцензії SAP ERP (професійний користувач) |  | 83.485 | 4 | 333.94 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 334 | [6 empty] | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | [12 empty] | 334 | 334 | 334 | -0.06 | -0.06 | -0.06
IV.3.3 | Ліцензії SAP ERP (проф. користувач з обмеженими правами) | шт | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього по розділу IV: |  |  |  |  | 2207.2584 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3044 | 153.3044 | 153.3044 | 10 | 10 | 10 | 163.3044 | 163.3044 | 163.3044 | 1044.014 | 710.014 | 710.014 | 0 | 0 | 0 | 200 | 334 | 334 | 1244.014 | 1044.014 | 1044.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 2207.3184 | 2207.3184 | 2207.3184 | -0.06 | -0.06 | -0.06
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій
V.1. | Системи зв'язку та телекомунікації, у т.ч.: |  |  |  | 136.662 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.442 | 31.442 | 31.442 | 0 | 0 | 0 | 105.22 | 105.22 | 105.22 | 136.662 | 136.662 | 136.662 | 136.662 | 136.662 | 136.662 | 0 | 0 | 0
V.1.1 | маршрутизатор тип 1 | шт | 105.22 | 1 | 105.22 | [50 empty] | 105.22 | 105.22 | 105.22 | 105.22 | 105.22 | 105.22 | 105.22 | 105.22 | 105.22 | 0 | 0 | 0
V.1.2 | телефон факс тип 1 | шт | 4 | 5 | 20 | [44 empty] | 20 | 20 | 20 | [6 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
V.1.3 | телефон тип 1 | шт | 0.246 | 7 | 1.722 | [44 empty] | 1.722 | 1.722 | 1.722 | [6 empty] | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.722
V.1.4 | телефон тип 2 | шт | 2.43 | 4 | 9.72 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | [6 empty] | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 0 | 0 | 0
Усього по розділу V: |  |  |  |  | 136.662 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 31.442 | 31.442 | 31.442 | 0 | 0 | 0 | 105.22 | 105.22 | 105.22 | 136.662 | 136.662 | 136.662 | 136.662 | 136.662 | 136.662 | 0 | 0 | 0
VІ. Модернізація та закупівля транспортних засобів
VІ.1 | Daewoo Lanos (сл.механ. ) | шт | 92 | 1 | 92 | [8 empty] | 92 | 92 | 92 | [6 empty] | 92 | 92 | 92 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0
VІ.2 | ГАЗ-2705-288С (ДнРЕМ) | шт | 140 | 1 | 140 | [8 empty] | 140 | 140 | 140 | [6 empty] | 140 | 140 | 140 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0
VІ.3 | Автогідропідйомник АП-18 Г-3309 (ІнРЕМ) | шт | 490 | 1 | 490 | [8 empty] | 490 |  |  |  | 490 | 490 |  |  |  | 490 | 490 | 490 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0
VІ.4 | Дереводробильна машина DP 660T | шт | 59 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VІ.5 | ГАЗ-330232 (ВгРЕМ) | шт | 160 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VІ.6 | ВАЗ-21114 (ПвРЕМ, Гр АСКУЕ) | шт | 80 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VІ.7 | Hyndai ix 35 | шт | 0 | 1 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VІ.5 | Skoda Oktavia A5 Ambition | шт | 200 | 1 | 200 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 200 | 200 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
Усього по розділу VІ: |  |  |  |  | 922 | [8 empty] | 722 | 232 | 232 | 0 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 722 | 722 | 722 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 922 | 922 | 0 | 0 | 0
VII. Інше
VІІ.2. | Обладнання, що не вимагає монтажу |  |  |  | 437.464 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 437.464 | 437.464 | 437.464 | 0 | 0 | 0 | 437.464 | 437.464 | 437.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.464 | 437.464 | 437.464 | 0 | 0 | 0
VІІ.2.1 | Хроматограф "Кристал 2000М" | шт | 313.944 | 1 | 313.944 | [11 empty] | 313.944 | 313.944 | 313.944 |  |  |  | 313.944 | 313.944 | 313.944 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 313.944 | 313.944 | 313.944
VІІ.2.2 | Апарат випробувальний АВ-60-0,1 | шт | 48 | 2 | 96 | [11 empty] | 96 | 96 | 96 |  |  |  | 96 | 96 | 96 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 96 | 96 | 96
VІІ.2.3 | Струмові кліщі 10 мА-1000 А для CheckSystem 2.3 | компл. | 27.52 | 1 | 27.52 | [11 empty] | 27.52 | 27.52 | 27.52 |  |  |  | 27.52 | 27.52 | 27.52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.52 | 27.52 | 27.52 | 0 | 0 | 0
Усього по розділу VІІ: |  |  |  |  | 437.464 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 437.464 | 437.464 | 437.464 | 0 | 0 | 0 | 437.464 | 437.464 | 437.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.464 | 437.464 | 437.464 | 0 | 0 | 0
Усього по програмі |  |  |  |  | 21207.5957 | [8 empty] | 939.1208 | 232 | 232 | 3190.5617 | 1077.464 | 1077.464 | 1315.189 | 203.0977 | 203.0977 | 5444.8715 | 1512.5617 | 1512.5617 | 3119.8127 | 1000 | 1000 | 1949.2094 | 1393.9325 | 1393.9325 | 2192.3098 | 3893.8068 | 1084.8698 | 7261.3319 | 6287.7393 | 3478.8023 | 2301.5219 | 2252.587 | 2531.9645 | 2365.8343 | 7678.4517 | 8207.5617 | 1350.69 | 537.9293 | 1783.1123 | 6018.0462 | 10468.9679 | 12522.6385 | 1316.8753 | 249.7838 | 249.7838 | 161.3096 | 141.573 | 141.573 | 1005.22 | 2547.03 | 2547.03 | 2483.4049 | 2938.3867 | 2938.3867 | 21207.6545 | 21207.6557 | 20452.3892 | -0.05888 | -0.06 | 755.2065
18724.2496